## Checklist chantier
Checklist Biodiversité destinée aux entreprises de construction | [7 empty] | avec le support de
| Dernière mise à jour : | 2026-09-22
| Nombre de mesures: | 50
| % complétées : | 6%
Phase | Description | Statut | commentaires | Documents de référence et liens utiles | Principaux types d'impact
|  |  |  | Guide bâtiment durable | Protection de la faune | Protection de la flore | Ressource Eau | Espèces invasives | Pollution eau et sol | Nuisances (son, lumière) | Sol
Remise de prix
| Consulter les rapports état des lieux de la biodiversité existante sur site (rapport étude incidence, rapport Natura 2000, audit écologique,…). | x |  |  | x | x
Si aucun état des lieux préalable n'a été réalisé:
| Vérifier si le site se trouve à proximité d'une zone protégée ou à haute valeur pour la biodiversité | x |  | Brugis avec les calques: - Bruxelles Urbanisme et Patrimoine => Monuments et sites => Inventaire légal => inventaire légal des arbres - Bruxelles Environnement => Zones; Habitats, Sites => Natura 2000 - zone tampon 60m - Bruxelles Environnement => Réserves et espaces verts => Réserves naturelles et forestières | x | x
| Vérifier la présence d'arbres repris à l'inventaire légal ou d'arbres remarquables | x |  | Brugis avec les calques: - Bruxelles Urbanisme et Patrimoine => Monuments et sites => Inventaire légal => inventaire légal des arbres - Bruxelles Urbanisme et Patrimoine => Monuments et sites => Inventaire indicatif => Arbres remarquables |  | x
| Vérifier la présence d'éléments biotiques (présence d'abris, de point d'eau, de végétations locales et indigènes contribuant à la présence d'une faune locale, zones herbeuses laissées en friche, plantes fruitières) |  |  | Visite de site | x
| Vérifier la qualité des sols en présence (compaction, présence de lombriciens, PH,…) |  |  | Carte état des sols de Bruxelles environnement | x | x |  |  | x |  | x
https://environnement.brussels/citoyen/outils-et-donnees/etat-des-lieux-de-lenvironnement/qualite-des-sols
| Vérifier si le chantier se trouve sur une ligne migratoire d'espèces : oiseaux, Batraciens |  |  | Contacter service environnement ou des associations locales pour la nature. Aussi des données sur Trektellen | x
|  |  |  | Contacter service environnement ou des associations locales pour la nature. Aussi des données sur Natagora | x
| Vérifier la présence de plantes invasives |  |  | Visite de site + geodata |  |  |  | x
Support à la reconnaissance
Support à la reconnaissance à Bruxelles
Géolocalisation des espaces invasives en Belgique
| Vérifier la présence d'espèces protégées ou d'intérêt communautaire |  |  | Natura2000 | x
| Si un drainage est nécessaire, sensibiliser la maitrise d'ouvrage aux impacts potentiels sur les habitats et le sol alentour |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x
Planification | Implanter les baraquements de chantier, zone de stockage et circulation dans des zones déjà minéralisées et éviter les zones d'intérêt écologique, d'éléments naturels ou de zones d'habitat de la faune |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
| Réaliser le planning de chantier en évitant le travail nocturne |  |  |  | x
| Réaliser le planning de chantier en évitant la taille, l'abatage ou autre activités destructives d'habitats durant les périodes de nidification (oiseaux : de mars à fin août; des chauves-souris : de mars à fin octobre; batracien pas de terrassement en hiver !) |  |  | Ecorce p.26 + ressource illustrée page suivante | x
| Anticiper les coûts de protection spéciales (protection arbre, délimitation de zones à protéger, élimination de plantes invasives, gestion des déchets, gestion des eaux de ruissellement, limitation des nuisances sonores, lumineuses, décompaction des terres compressées, …) |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Réaliser des plantations compensatoires aux alentours si nécessaire | [9 empty] | x
| Prévoir un plan de gestion des plantes invasives le cas échéant |  |  |  | x | x |  | x
| Prévoir un plan de gestion des déchets et de lutte contre la pollution du sol, de l'eau et de l'air |  |  | https://guidebatimentdurable.brussels/plan-gestion-dechets-chantier Formation Build Circular Plan de gestio ndes déchets : https://buildcircular.brussels/service/plan-de-gestion-de-dechets/ |  |  |  |  | x
| Proposer des matériaux limitant l'imperméabilisation des sols | [5 empty] | x |  | x |  | x
| Proposer des matériaux durables, locaux et labellisés pour limiter l'impact écologique |  |  | Ecolabels | x | x | x |  | x
|  |  |  | Accompagnement Build Circular Matériaux Durables: https://buildcircular.brussels/service/les-materiaux-durables/ | x | x | x |  | x
|  |  |  | Réemploi | x | x | x | x | x
Phase de chantier
Gestion | Informer le personnel et les sous-traitant sur les spécificités du chantier (zones à protéger, arbres, reconnaissance des principales plantes invasives et espèces protégées) et les mesures de protection générales (éviter les pièges, lumière, bruit, …) par exemple - Instaurer un point environnement pendant les réunions d’équipe, semblable à l’attention donnée à la sécurité; - Créer des vidéos d’accueil pour les nouveaux collaborateurs et les sous-traitants sur la prévention environnementale en plusieurs langues, comme ce qui existe déjà pour la sécurité - Développer une signalétique aidant la bonne gestion de l’environnement (comme ce qui existe pour la gestion des déchets) - Développer des formations pour communiquer les informations de base liées à la gestion de l’environnement |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Autoriser l'accès au chantier uniquement aux engins de chantier et non aux larges véhicules de livraison type semi-remorque. Utiliser du matériel léger. |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x
| Mettre en place un suivi régulier du respect des mesures de protection de la biodiversité, idéalement avec un coordinateur environnemental |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
Préparation du chantier | Délimiter clairement les habitats à protéger |  |  |  | x
| Si présence de plantes invasives, bien délimiter la zone et éviter l'accès de machines de chantier ou stockage dans cette zone avant élimination (Idéalement gérer les invasives en début de chantier) | [6 empty] | x
| Prévoir des kits d’urgence en cas de pollution chimique des sols (granules absorbantes) |  |  | Quelques sites de référence: DENIOS Belgique, Seton Belgique, Brady, RS Online, https://bati.natagora.be/ |  |  |  |  | x
Spécifique nuisances | Prendre des mesures pour limiter les vibrations nuisibles aux écosystèmes souterrains | [8 empty] | x
| Prendre des mesures pour limiter les nuisances sonores: protections acoustiques vis-à-vis des zones d'habitat et de reproduction, adaptation du planning des activités bruyantes, simultanéité, équipements plus silencieux, etc. |  |  | Guide bâtiment durable | [5 empty] | x
| Prendre des mesures pour limiter la pollution lumineuse due à l'éclairage artificiel sur chantier (horaire, éclairage raisonné, couleur de la lumière,..) |  |  | Guide bâtiment durable | [5 empty] | x
Spécifique Flore | Mettre en place des protections autour du tronc et des plaques au sol pour protéger les racines (recom de BXL Env. 1.5*houppier /couronne) |  |  | EAS - European Tree Protection Standard |  | x
| Interdire certaines activités (transport, stockage de produits polluants, stockage, remblais… ) dans le périmètre du réseau racinaire |  |  | R5 - Travaux autour des arbres |  | x
| Eviter toute coupe ou élagage drastique, intervention limitée aux stricts besoins de raccordements viaires ; |  |  |  |  | x
| Déplacer les arbres si c'est inévitable |  |  |  |  | x
Spécifique ressource en eau | Créer des fossés de coupure et drainage du site près des cours d'eau, zones humides, puits, afin d'empêcher le ruissellement vers ces derniers (effluents potentiellement pollués). - recom 6m | [5 empty] | x |  | x
| Créer des bassins de rétention et de filtration naturelle (noues, WADI) | [5 empty] | x
| Réduire la quantité d’eau utilisée sur chantier lors de périodes de sécheresse | [5 empty] | x
Spécifique Pollution | Sélectionner des équipements avec des émissions en particules limitées |  |  |  | x |  |  |  | x
| Anticiper et empêcher des pollutions du sol et de l'eau (huiles, laitances, hydrocarbures, fonds de bétonnières). Pour limiter la contamination des sols et de l'eau, créer des aires spécifiques imperméables et abritées de la pluie dédiées au stockage et au tri des produits polluants ainsi qu'à la maintenance des engins | [7 empty] | x
| Prendre des mesures pour limiter les poussières (bâcher ou arroser lors de la découpe/ponçage d’EPS, de laine de roche) et fumées |  |  |  | x | x |  |  | x
Spécifique sol | Eviter de laisser à nu des surfaces de sol pendant le printemps ou l'été, en replantant, réensemençant ou recouvrant par des géotextiles ; |  |  | CODE DE BONNES PRATIQUES LE SOL VIVANT ET LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION | [6 empty] | x
| Éviter à tout prix le tassement du sol par les engins de terrassement, surtout dans les zones à protéger ou destinées à être végétalisées (au besoin utiliser les plaques de roulages, géotextile) | [9 empty] | x
| Conserver et réutiliser sur site la terre locale | [9 empty] | x
Spécifique faune | Veiller à ne pas créer des pièges qui pourraient s'avérer mortels pour certains animaux : poteaux creux, cavités, tuyaux, regards à ouverture libre, etc. ; |  |  |  | x
| Si le chantier est délimité, installer des barrières de chantier perméables à la petite faune pour ne pas entraver leur déplacements |  |  |  | x
| Maintenir des éléments qui bénéficient à la biodiversité : tas de bois, feuilles mortes, tas de pierres, … (attention à ne mettre ce type de mesures en place que si elles peuvent rester en place jusqu'à la fin de la période de refuge des espèces) |  |  |  | x
| Mise en place d’échelles à batraciens dans les tranchées creusées. |  |  |  | x
Mettre en place des abris pour la faune (nichoirs, gîtes à chauves-souris, abri à reptiles) si habitats perturbés ou présence d'une espèce protégée repérée
Spécifique plantes invasives | Appliquer les mesures pour limiter l’importation de plantes invasives : vérifier les terres importées sur le site, nettoyer les engins de chantier |  |  | Bruxelles environnement |  |  |  | x
| Bâcher les véhicules qui transporte des plantes invasives ou des sols contaminés | [6 empty] | x
Réception
| Définir les indicateurs de suivis des mesures et suivre leur évolution post-chantier, de préférence par un écologue |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Décompacter les zones compressées à cause des activités de chantier |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x